## 기본 정보
교과목 | 클라우드시스템
분반 | 1분반
조 번호 | 5조
프로젝트 | 프로그래밍 스터디 매칭 웹사이트 / Programming study matching website
조원 (제출자는 반드시 'O'으로 표시) | 학번/성명 | 제출자
| 20183145 / 박상현 | O
20173236 / 최인수
20183144 / 윤성민
20203120 / 조진혁
본 문서는 프로젝트 모니터링 서비스를 사용하기 위한 문서 템플릿이며, 저작권은 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 이종민교수에게 있습니다. 본 문서와 관련 서비스를 사용하려면 이용 계약을 체결하여야 합니다.
* 사용 시 유의 사항 1. 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다. 2. 필요한 경우 도구 쉬트에 있는 값을 적절히 수정하여 사용할 수 있습니다.

## 기능요구사항
| 추정치 총합 | 209 | 완료 총합(B) | 30 | 진행 총합(A) | 63
| 기능 요구사항 수 | 50 | 진행&완료 총합(C) | 0
| 완료 기능 요구사항 수 | 8 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 93
| 반복 대상 요구사항 수 | 16
| 반복 대상 일량 | 63
* 아래 부분만 수정 가능! 현재 셀의 배치 수정시 측정 오류 발생함
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 비고
SFR-0100 | 스터디 생성 | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-0101 | 생성시 계획서 제출 부분 | 2 | 하 | 테스팅 | TBD | TRUE | 윤성민
SFR-0102 | 팀원수 및 일정 조정 | 1 | 상 | 테스팅 | TBD | TRUE | 박상현, 조진혁
SFR-0103 | 오프라인 스터디 진행시 모임 진행 할 지역 설정 가능 | 3 | 하 | 테스팅 | TBD | TRUE | 박상현
SFR-0200 | 스터디 매칭 | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-0201 | 스터디 그룹 추천 엔진 | 8 | 상 | 구현 | TBD | TRUE | 최인수 ,조진혁 | 우선순위로 페이징하는 식 진행
SFR-0202 | 언어 난이도 고려 매칭 알고리즘 | 3 | 상 | 구현 | TBD | TRUE | 윤성민, 조진혁
SFR-0203 | 사용 플랫폼 고려 매칭 | 3 | 하 | 구현 | TBD | TRUE | 최인수, 조진혁
SFR-0204 | 개발 경력 매칭 | 3 | 상 | 구현 | TBD | TRUE | 최인수, 박상현
SFR-0205 | 선호하는 개발로드 매칭 | -1 |  | 시작 | TBD | FALSE
SFR-0206 | 난이도 선택 매칭 | 3 | 상 | 구현 | TBD | TRUE | 최인수, 조진혁
SFR-0207 | 지역 매칭 | 5 | 하 | 구현 | TBD | TRUE | 박상현, 조진혁
SFR-0300 | 스터디 진행 | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-0301 | 그룹원간 쪽지 기능 | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민
SFR-0302 | 멘토의 그룹원 관리 | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민, 박상현 | 팀장이 멘토가 된다
SFR-0303 | 그룹 질문 & 답변 게시판 | 8 | 상 | 테스팅 | TBD | TRUE | 윤성민
SFR-0304 | 스터디 일정 관리툴 | 8 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민,박상현
SFR-0305 | 스터디 구독 (즐겨찾기) 기능 | 5 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민
SFR-0400 | 계정 관리 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-0401 | 이메일 비밀번호 복구 기능 | 8 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | 조진혁
SFR-0402 | 2차인증 (OTP) 기능 | 5 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | 박상현,최인수 | Google OTP 사용 예정
SFR-0403 | 사용자 ID/비밀번호 로그인 기능 | 3 | 상 | 완료 | UC-0100 | FALSE | 박상현 | 세션 인증 사용 예정
SFR-0404 | 회원 가입 기능 | 3 | 상 | 완료 | UC-0100 | FALSE | 박상현 | Recapcha 사용 예정
SFR-0405 | 사용자 정보 변경 기능 | 3 | 중 | 완료 | UC-0100 | FALSE | 조진혁, 윤성민 | 비밀번호 변경 가능
SFR-0406 | 회원 탈퇴 기능 | 2 | 중 | 완료 | UC-0100 | FALSE | 박상현
SFR-0407 | 소셜 로그인/회원가입 기능 | 8 | 하 | 시작 | UC-0100 | FALSE | 박상현,조진혁 | Naver, Google 소셜 로그인 예정
SFR-0500 | 유저 구독 (즐겨찾기) | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-0501 | 특정 사용자 구독 기능 | 5 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 조진혁 | 구독한 사용자의 활동 트래킹 로그인 시 사용자에게 알려줌
SFR-0502 | 게시글 QR코드 공유 기능 | 3 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민, 조진혁 | 공유 옵션에 링크와 함께 추가 예정
SFR-0503 | 사용자 간 쪽지 기능 | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민 | WebSocket 사용 예정
SFR-0600 | 사용자 기능 | 0 | 하 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-0601 | 질문 & 답변시 포인트 증가 | 3 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민, 조진혁 | 일정 포인트 도달시, 회원 등급 부여 (이름 앞에 [S]와 같은 표시, 또는 글자색 변환)
SFR-0602 | 멘토 & 멘티 신고 기능 | 5 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민
SFR-0700 | 관리자 기능 | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-0701 | 멘토의 계정을 검토하여 멘토 선발 | 5 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | 최인수, 조진혁
SFR-0702 | 스터디 그룹 관리 | 5 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | 조진혁 | 추가, 삭제 편집 등
SFR-0800 | 게시판 카테고리 | 0 | 하 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-0801 | 프로그래밍 행사 일정 | 5 | 하 | 분석 | TBD | TRUE | 최인수
SFR-0802 | 기업 채용 및 모집 정보 | 3 | 하 | 분석 | TBD | TRUE | 최인수
SFR-0803 | 코드 하이라이트 | 8 | 상 | 분석 | TBD | FALSE | 윤성민, 최인수
SFR-0900 | 검색 기능 | 0 | 하 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-0901 | 제목 , 내용 , 작성자로 검색 가능 | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | 최인수, 조진혁
SFR-0902 | 한글 영어 번역 기능 | 5 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | 박상현, 조진혁
SFR-1000 | 사이트 편리 기능 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-1001 | 다크 모드 | 5 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민, 박상현
SFR-1002 | 맨위로 , 맨아래로 이동 (TOP) | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민, 최인수
SFR-1003 | 웹상에서 코드 빌드 , 실행 , 환경 제공 | 5 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민
SFR-1100 | 이벤트 | 0 | 하 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-1101 | 이벤트 등록 | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 박상현
SFR-1102 | 이벤트 참여 | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 박상현, 조진혁
SFR-1200 | 웹 페이지 | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-1201 | 메인 페이지 | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 박상현
SFR-1202 | 페이지 공통 요소(Navbar, Footer 등) | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 최인수
SFR-1203 | 로그인/비밀번호 변경 화면 | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 윤성민
SFR-1204 | 스터디 그룹 리스트 페이지 | 5 | 상 | 설계 | TBD | TRUE | 박상현
SFR-1205 | 스터디 그룹 단일 페이지 | 8 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 박상현
SFR-1206 | 스터디 그룹 추천 설문 페이지 | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 윤성민
SFR-1207 | 사용자 정보 페이지 | 3 | 중 | 테스팅 | TBD | TRUE | 최인수
SFR-1208 | 이벤트 페이지 | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 조진혁, 박상현
SFR-1209 | 커뮤니티형 질문 게시판 | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | 조진혁, 최인수
SFR-1210 | 관리자 사용자 관리 페이지 | 5 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | 최인수
SFR-1211 | 통합 검색 결과 페이지 | 5 | 중 | 분석 | TBD | TRUE | 최인수
SFR-1212 | 기업 정보 페이지 | 3 | 중 | 분석 | TBD | TRUE | 윤성민
SFR-1213 | 스터디 등록 페이지 |  | 하 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-1214 | 멘토 신청 페이지 |  | 상 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-1215 | 매칭 결과 페이지 |  | 중 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-1216 | 스터디 신청 페이지 |  | 하 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-1217 | 스터디원 관리 페이지 (신고, 추방, 등록 등) |  | 중 | 시작 | TBD | FALSE
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 도구
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | 3분반 | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  | 통합 | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | spring_pm개발
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조 | (교과목명에 여백문자 허용 안 됨)
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조

## Use Case
Use Case
Case Number | Case name | Image
UC-0100 | Account Management | https://imgur.com/a/XuY7DUD